Утверждаю:

Заведующий МБДОУд/с  №13

______________Хвостова М.А.

Приказ № 41 от 04.04.2014г.

- План действия

- «дорожная карта»

- по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУд/с № 13

- План действия

- «дорожная карта»

- По обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУд/с № 13

I.Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

II.Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

III.Создание  кадрового обеспечения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

IV.Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

VI.Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в   МБДОУ д/с № 13

| № п/п | Муниципальный уровень | Сроки, ответственные | Институциональный уровень | Сроки, ответственные | Результат |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода | Март 2014 г. Отдел дошкольного образования управления дошкольного образования, МКУ НМИ | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации | Март 2014 г. руководители МДОУ, ООУ, НДОУ, ЧДОУ | Разработка и утверждение «Дорожной карты»МБДОУд/с№13 по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации. Приказ о разработке и утверждению «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 13. Приказ о разработке «Дорожной карты» по обеспечению необходимых условий для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов» |  | Приказ № 70/6 от 02.09.2013г. Приказ № 41 от 04.04.2014г. Приказ № 127/3 от 14.10.2016г. |  |
| 1.1.2. | Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО. Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО. | Постоянно, май 2014 г. Отдел дошкольного образования управления дошкольного образования, МКУ НМИ | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами. | Постоянно руководители МДОУ, ОУ, ЧДОУ. Май-июнь 2014 г руководители МДОУ, ОУ, НДОУ,ЧДОУ. | Приведение локальных актов МБДОУ д/с № 13 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | 09.2014-12.2016г. |  |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОСДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО. | Февраль 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО. | Февраль 2014г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. | Мониторинг условий введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 13. |  | Карта самооценки готовности МБДОУ д/с №13 к введению ФГОС ДО Приказ № 32/2 от 12.05.2015г. |  |
| 1.2.2. | Анализ и учёт результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгород (городского округа). | Март 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ. | Анализ и учёт результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации. | Март 2014 Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ | - Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ д/с № 13 в соответствии с требованиями ФГОС ДО Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. |  | План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. Уточнённый вариант 30.06.2015. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год. |  |
| 1.3. | Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций. | Март 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Постоянно. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ |  |  |  |  |
| 1.4. | Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,1. | Организация участия в семинаре – совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб. Информирование образовательных организаций о процедуре введения ФГОС ДО в образовательных организациях. | Март 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Информирование педагогических коллективов образовательных учреждений , организаций о процедуре введения ФГОС ДО в образовательных организациях г.Белгорода. | Март-апрель 2014г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций0 | Апрель 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации. | Апрель 2014г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. | Создание творческой группы по разработке ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.. Консультирование педагогов в рамках обучающего семинара «Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с новым законом об образовании от 29.12.2012года№ 203- ФЗ». |  | Приказ №70/6 от 02.09.2013г. 2014-2016 г. |  |
| 1.4.3. | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса | Май 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Участие в конкурсе | Май 2014г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса. | Июнь-август 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной | Июнь-август 2014г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. | Разработка проекта образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Приказ о введении в работу ДОУ образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с№13» Приказ о внесении изменений в образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с№13 в 2015-2016 учебном году». |  | Приказ №70/6 от 02.09.2013г. Приказ № 83 от 01.09.2014г. Приказ № 61 от 01.09.2015 г |  |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО. Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях. | Постоянно. 1014-2016 г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учётом методического письма. | Постоянно Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ | Разработка годового плана деятельности МБДОУд/с № 13 Разработка форм планирования образовательной деятельности |  | Приказ № 61 от 01.09.2015г. |  |
| 1.5. | Мониторинг услоий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях г. Белгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация мониторинга, сбор материалов. | Июнь 2014г. – декабрь 2016г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Проведение мониторинга в образовательной организации. | Июнь 2014г. – декабрь 2016г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. | Проведение мониторинга удовлетворённости родителей качеством деятельности МБДОУ д/с № 13 |  | Приказ № 74 от 15.10.2015г. Приказ № 130 от 20.10..2016г. |  |
| 1.5.2. | Разработка (корректировка) муниципального плана по созданию условий реализации ФГОС ДО с учётом результатов мониторинга | Июль-август 2014г. Корректировка ежегодно. Отдел ДО. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий. | Июль-август 2014г. Далее ежегодно. | Внесение коррективов в «дорожную карту» по обеспечению введения ФГОС ДО в части создания условий с учётом результатов мониторинга. Наполнение развивающей среды МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Приказ о проведении мониторинга развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №13». Приказ об итогах мониторинга развивающей предметно- постранственной среды МБДОУ д/с №13» Приказ о проведении смотра-конкурса «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО» |  | Приказ №23 от 08.04.2015г. Приказ № 32 от 12.05.2015 г. Приказ №147 от 21.11 . 2016г. Приказ №156 от 12. 12.2016г. |  |
| 1.5.3. | Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014г. | Ноябрь 2014г. Корректировка ежегодно. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчётов показателей. | Ноябрь 2014г. Руководители МДОУ, ОУ, НДОУ, ЧДОУ. | Улучшение направления деятельности, доведение до сведения коллектива результатов рейтинга. |  |  |  |
| 1.5.4. | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ. | Декабрь 2014г.- Январь 2015 г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | Декабрь 2014г.- Январь 2015 г. Руководители ОО | Изучение положения о рейтинге. Приказ о проведении работы по итогам рейтинга. |  | Приказ о проведении работы по итогам рейтинга. № от |  |
| 1.6. | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащённости средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Учёт методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций. | Ноябрь-декабрь 2014г. Отдел ДО, МКУ НМИЦ Постоянно Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учётом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации. Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Январь-май 2015г. Руководители ОО. Постоянно Руководители ОО. | Корректировка разделов образовательной программы МБДОУд/с№13 Наполнение развивающей среды МБДОУд/с№13 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | Приказ №61 от 01.09.2015г. «О внесении дополнений и изменений к образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с №13» |  |
| 1.7. | Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Обсуждение материалов вебинаров, творческих семинаров по презентации примерных образовательных программ, , находящихся в федеральном реестре . |  | Материалы семинара «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» |  |
| 1.7.2. | Организация участия специалистов и методистов педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах | 2014-2016 гг Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация участия специалистов и методистов педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах | 2014-2016 гг | Участие педагогов МБДОУд/с№13 в вебинарах, творческих семинарах по презентации примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре . |  | Педагогический марафон от 22.04.2015 «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС НОО и поэтапного введения ФГОС ДО» |  |
| 1.8. Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Использование в работе и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Декабрь 2014 Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Использование в работе частными и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном | - |  |  | - |  |
| 1.8.2. | Внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу (при необходимости) Методическое, организационное и нормативное правовое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | Декабрь 2014 г-январь 2015 г Отдел ДО, МКУ НМИЦ Постоянно Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Использование муниципальной и региональной нормативной базы негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями | - |  |  | - |  |
| 1.8.3. | Участие в семинарах. Проведение муниципальных семинаров для частных дошкольных организаций, расположенных на территории города Белгорода и Белгородской агломерации | февраль 2015 г Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Участие в муниципальных семинарах частных дошкольных организаций, расположенных на территории города Белгорода и внесенных реестр | - |  |  | Переговорная площадка «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального образования с учётом требований ФГО ДО и ФГОС НОО», 30 марта 2016г. Педагогический марафон «Обеспечение технологической преемственности уровней дошкольного и начального образования в части применения игровых технологий», 28 октября 2016 год |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март 2014 г Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | Март 2014 г | Разработка приказа о создании творческой группы по внедрению ФГОС ДО в работу МБДОУд/с№13. |  | Приказ № 70/6 от 02.09.2014г. |  |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Корректировка муниципальной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Организация деятельности консультационных центров в городе Белгороде с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России | В течение 2014 года Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация работы консультационных центров в МДОУ №ё12, 14,57,58,66,69,70,74,75,78,88,89 | В течение 2014 года |  |  | - |  |
| 2.2.2. | Организация участия в методических мероприятиях Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров МДОУ города Белгорода | февраль 2015 г, февраль 2016 Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Участие в методических мероприятиях, презентация деятельности Консультационных центров для родителей детей дошкольного возраста | февраль 2015 г, февраль 2016 г | Представление опыта работы педагогов МБДОУд/с№13 на ГМО, семинарах. |  | - |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика | 2014-2016 гг Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | 2014-2016 гг | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов по проблеме введение ФГОС в работу МБДОУд/с№13, составление предварительной заявки в УО, подготовка приказов по МБДОУд/с№13. |  | Приказ № 106 от 01.09.2016г. |  |
| 3.1.2. | Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации | 2014- 2016 гг Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016 гг | Подготовка приказов по МБДОУд/с№ 13. |  | Приказ № 106 от 01.09.2016г. |  |
| 3.1.3. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг | Программа межкурсовой подготовки. План межкурсовой подготовки по проблеме введение ФГОС ДО в работу МБДОУд/с№13 |  | Приказ № 106 от 01.09.2016г. |  |
| 3.1.4. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в мероприятиях по межкурсовому сопровождению Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по межкурсовому сопровождению | 2014-2016 гг Отдел ДО, МКУ НМИЦ Май-июнь 2014 Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению | 2014-2016 гг | Ежегодное планирование межкурсовой подготовки по проблеме введение ФГОС в работу МБДОУ. |  | Приказ № 106 от 01.09.2016г |  |
| 3.1.5. | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных | Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации | Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г |  |  | Актуальный педагогический опыт «Гражданско - патиотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством проектной деятельности « внесён в городской банк данных в 2013 году , регистрационный № 561. |  |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Сентябрь 2015 г Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация участия в семинарах | Август 2015 г | Организация участия педагогов МБДОУ в семинарах по проблеме введение ФГОС ДОв работу МБДОУд/с№13. |  | Материалы семинара «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» |  |
| 3.2.2. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории | Июль 2015-2016гг Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Июль 2015-2016гг | Сопровождение педагогов МБДОУ в аттестации с учётом методических рекомендаций по аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемымдолжностям. |  | 2014-2016 учебные годы Приказы о присвоении педагогам квалификационной категории по результатам аттестации |  |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Подготовка приказа, определение муниципальных стажировочных площадок. Участие в установочных информационно-практических семинарах | Март-апрель 2014 г Отдел ДО, МКУ НМИЦ | Организация деятельности стажировочных площадок (МДОУ №№ ) Получение образовательными организациями методической помощи на базе стажировочных площадок. | 2014-2016 гг |  |  | - |  |
| 3.3.2. | Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от города Белгорода Организация участия тьюторов в обучении | Март 2014 г Декабрь 2014 |  |  |  |  | - |  |
| 3.4.Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования | 2015-2016 гг | Организация наставничества в образовательной организации | 2015-2016 гг | Подготовка приказа о наставничестве в МБДОУ, Разработка плана работы «Школы молодого специалиста». Организация работы «Школы молодого специалиста». |  | Приказ № 61 от 01.09.2015 г.; приказ № 106/1 от 01.09.2016 г. о наставничестве в МБДОУ д/с №13 |  |
| 3.4.2. | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Октябрь 2015г |  |  |  |  | - |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов | Декабрь 2013 г Декабрь 2013 г январь 2014 г Январь 2014 г | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг |  | Составление программы развития МБДОУ. Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности. | Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода на 2016 - 2020 годы согласована с руководителем управления образования администрации г. Белгорода И.А. Гричаниковой; принята на Общем собрании работников МБДОУ д/с № 13 (протокол № 3 от 09.08.2016г.); утверждена приказом № 90 от 10.08.2016 года. |  |
| 4.1.2. | Проведение разъяснительной работы с индивидуальными предпринимателями, руководителями частных образовательных организаций по использованию правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | Февраль-март 2014г | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | 2014-2016 гг |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Утверждение и внедрение муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой. Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию Методики в формировании системы оплаты труда Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт | Март 2014 г Март 2014 До 2018 | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | До 2018 г |  | Формирование системы оплаты труда и стимулирования работников | Формирование системы оплаты труда и стимулирования работников |  |
| 4.1.4. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций | Ежегодно (декабрь) | Выполнение муниципального задания | Ежегодно (декабрь- январь) |  | Выполнение муниципального задания. | 2015 год 2016 год |  |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Подготовка исходных данных и расчетов нормативных затрат на содержание имущества МДОУ, создание условий для присмотра и ухода, организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | 2014-2016 гг | Выполнение муниципальных заданий | 2014-2016 гг |  | Отчёт МБДОУд/с№13 о выполнении муниципального задания. | 2015 год 2016 год |  |
| 4.2.2. | Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения области | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное представление информации в управление образования | 2014- 2016 гг (ежемесячно) |  | Отчёт МБДОУд/с№13 в управление образования | 2015 год отчёт 2016 год отчёт |  |
| 4.2.3. | Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями - | Ежегодно декабрь | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | Ежегодно декабрь-январь |  | Аналитический отчёт МБДОУд/с№13 о выполнении муниципального задания. Анализ работы МБДОУд/с№13 по выполнению муниципального задания. Подготовка приказов. | Аналитический отчёт МБДОУд/с№13 о выполнении муниципального задания, 2015, 2016 год |  |
| 4.2.4. | Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения области | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием | 2014- 2016 гг (ежемесячно |  |  | - |  |
| 4.2.5. | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня. | 2014- 2016 гг (ежемесячно) |  | - |  | Приказ о родительской плате. Пакет документов льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами | Приказ № 109 от 02.09.2016г «О предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход воспитанников». |  |
| 4.3. Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Ежегодно | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Ежегодно |  | Продление прейскуранта на предоставление дополнительных образовательных услуг в МБДОУд/с№13, заверенного Департаментом образования г. Белгорода. |  | Приказ №120 от 30.09.2016г. «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ д/с №13 в 2016-2017 учебном году» Приказ №120/1 от 30.09.2016г. «Об утверждении списка воспитанников на получение платных образовательных услуг в МБДОУ д/с №13 в 2016-2017 учебном году» Приказ №120/1 от 30.09.2016г» |
| 4.3.2. | Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | август- сентябрь | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией | Ежегодно |  | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у родителей при формировании перечня этих услуг МБДОУд/с№13 09.2014г. |  | Приказ №120 от 30.09.2016г. |
| 4.3.3. | Утверждение тарифов (прейскурантов) на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыми образовательными организациями - | По мере изменения тарифов, не чаще 1 раза в год | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. | Постоянно |  | Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности на сайте МБДОУд/с№13. |  | Приказ №120 от 30.09.2016г. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация и проведение специалистами муниципальных органов управления образованием августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014, август 2015, август 2016 гг |  | Внесение в годовой план работы МБДОУ д/с№13 «Педагогических чтений» по внедрению ФГОС в работу МБДОУ». |  | План работы учреждения 2014, 2015, 2016, 2017 год. |
| 5.1.2. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г |  | Участие педагогов МБДОУд/с№13 в ежегодных научно-практических конференциях на региональном и муниципальном уровне. |  | Научно-практическая конференция 03.06.2014г.»Введение ФГОС ДОкак условие повышения качества дошкольного образования», 2016 г. |
| 5.1.3. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г |  | Участие педагогов МБДОУд/с№13 в ежегодных педагогических чтениях на региональном и муниципальном уровне. |  | Семинар-практикум воспитателей групп компенсирующей направленности дошкольных образовательных учреждений г.Белгорода, 2016г., переговорная площадка «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального образования с учётом требований ФГО ДО и ФГОС НОО», 2016г., педагогический марафон «Обеспечение технологической преемственности уровней дошкольного и начального образования в части применения игровых технологий», 2016г. |
| 5.1.4. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах | 2014-2016 гг (2 раза в год) | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах | 2014-2016 гг (2 раза в год) |  | Организация работы постоянно действующего семинара «Профессиональная деятельность педагога в условиях ФГОС ДО и Стандарта педагога» |  | Приказ № 106 от 01.09.2016 |
| 5.1.5. | Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках | ежегодно | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках | ежегодно |  | -Изучение опыта работы пилотных площадок по ФГОС ДО в сети Интернет; -Обобщение и тиражирование организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО; -Публикации материалов в методических изданиях. |  | 2014, 2015, 2016 г. |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях | Февраль 2014 г | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | февраль 2014 г |  | Участие педагогического коллектива МБДОУд/с№13 в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО. |  | Приказ № 70/6 от 02.09.2013г. |
| 5.2.2. | Рассмотрение хода реализации «дорожной карты» введения ФГОС ДО на заседаниях Общественного совета при муниципальных органах управления образованием | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг |  | Рассмотрение «дорожной карты введения ФГОС ДО» на Педагогическом совете МБДОУ. |  | Протокол Педагогического совета №1 от 29.08.2014г., 28 .08.2015г., 30.08.2016г. |
| 5.2.3. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте муниципального органа управления образованием. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | март 2014 г 2014-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | март 2014 г 2014-2016 гг |  | Создание на сайте МБДОУд/с№13 страницы «Введение ФГОС ДО». |  | 01.09.2014г. |

- Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных организациях города Белгорода

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 35 | 35 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 70 | 80 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

- Приложение1.

- Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

- Приложение 2

- ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

- Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая - должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном  и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.