|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель руководитель управления образования администрации г. Белгорода  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Гричаникова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов)  Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И.Медведева    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Паспорт проекта**

«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников

дошкольных организаций города Белгорода»

Идентификационный номер 1084588

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г.Березка    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации городского округа «Город Белгород» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| **Координирующий орган:**  Управление образования администрации города Белгорода  Телефон: (4722) 32-68-94  Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а  E-mail: info@beluo31.ru | **Куратор проекта:**  Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода  Телефон: (4722) 32-68-95  Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а  E-mail: info@beluo31.ru | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_** |
| **Исполнитель:**  Управление образования администрации города Белгорода  Телефон: (4722) 32-40-04  Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а  E-mail: info@beluo31.ru | **Руководитель проекта:**  Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода  Телефон: (4722) 32-40-04  Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а  E-mail: info@beluo31.ru | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_** |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода** | Направление № 2: Инвестиции в человека  Цель № 4: Укрепление здоровья населения города  Задача № 1: Формирование у населения устойчивой потребности в здоровом образе жизни |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода:** | Увеличение удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос) на 5 % в 2020 году |
| * 1. **Наименование муниципальной программы городского округа «город Белгород»** | Вне программы |
| * 1. **Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «город Белгород»** | Вне программ |
| * 1. **Сведения об инициации проекта** | **Инициатор (**ФИО, должность и контактные данные):Гричаникова И.А.,руководитель управления образования администрации г.Белгорода,  тел. 32-68-95;  **Дата регистрации**: 18.06.2018 г.  **Формальное основание для открытия проекта:**  протокол поручений, данных главой администрации города по итогам оперативного совещания от 29.01.2018г.  п. 2 «Проработать вопрос и внести предложения по открытию проекта о здоровьесбережении в дошкольных образовательных учреждениях» |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОО с 34,4% до 29% к июлю 2020 года. | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных организаций | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Обеспечены организационно-педагогические, материально-технические, медико-педагогические условия для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата не менее чем для 30% воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода к июлю 2020 года | Пособие по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| 1. Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО специалистами ОГКУЗ «ОЦМП» | Результаты мониторингов |
| 2. Заключены договоры о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО | Реестр ДОО, заключивших договор о сотрудничестве ОГКУЗ «ОЦМП» |
| 3. Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Определить контрольной группой – воспитанников 2014 года рождения. | Мониторинг нарушений ОДА у воспитанников ДОО |
| 4.Разработаны карты обследования детей с нарушениями ОДА | Форма карты, аналитический отчет |
| 5. Увеличена двигательная активность воспитанников с 38% до 41-42% | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников |
| 6. Разработаны дорожные карты или институциональные проекты по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО | Аналитический отчет |
| 7. Разработаны ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО | Ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО |
| 8.Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами не менее чем в 50% ДОО | Фотоматериалы ДОО.  Паспорта предметно-пространственной среды по профилактике ОДА не менее в 50% ДОО |
| 9. Проведен конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды по профилактике нарушений ОДА | Приказ управления образования администрации г.Белгорода «Об итогах конкурса» |
| 10. Организована в АНО «МАОМЕД» курсовая подготовка по теме: «Корригирующая гимнастика в контексте ФГОС ДО в условиях ДОО» для инструкторов по физической культуре не менее чем из 50% ДОО | Списки инструкторов по физической культуре, прошедших обучение в АНО социального просвещения «МАОМЕД», в ИПМО НИУ «БелГУ» |
| 11.Организована курсовая подготовка для старших воспитателей по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА в НИУ «БелГУ» | Списки старших воспитателей, прошедших обучение в НИУ «БелГУ» |
| 12. Организована курсовая подготовка для медицинских работников ДОО в ИПМФО НИУ «БелГУ» | Списки медицинских работников, прошедших обучение в ИПМФО НИУ «БелГУ» |
| 13. Организованы мероприятия с участием специалистов ОГКУЗ «ОЦМП», Клиники позвоночника и стопы, АНО социального просвещения «МАОМЕД» | Ежегодные планы мероприятий |
| 14. Обобщено не менее 5 опытов работы педагогов ДОО по профилактике ОДА | Копии свидетельств о регистрации опытов работы (на уровне ДОО, муниципальном или региональном уровнях) |
| 15. Опубликовано не менее 5 статей о деятельности ДОО по профилактике ОДА в журналах, материалах конференций, сайтах | Копии статей о деятельности ДОО по профилактике ОДА, ссылки на сайты |
| 16. Размещены на сайтах ДОО консультации, видеозаниятия для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки и профилактики плоскостопия в домашних условиях | Аналитические отчеты, ссылки на сайты |
| 17. Разработано и направлено в дошкольные учреждения пособие по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе | Письмо управления образования администрации г.Белгорода о направлении пособия по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Население города Белгорода, имеющее детей в возрасте от 3 до 7 лет, обучающиеся дошкольных организаций города Белгорода.  Специалисты муниципальных и частных дошкольных организаций. | |

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| * + - * федеральный бюджет: |  |
| * + - * областной бюджет: | **700,0** |
| * + - * местный бюджет: | **252,0** |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: |  |
| * + - * заемные средства: |  |
| * + - * прочие (указать): |  |
| **Общий бюджет проекта:** | **952,0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | 01.03.2018 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 31.07.2020 г. |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более 20 рабочих дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | Городской округ «Город Белгород» |
| Уровень сложности проекта | | средний |
| Тип проекта | | социальный |