|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Руководитель управления образования администрации города Белгорода  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Гричаникова    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при департаменте (комитете)  Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.И.Медведева    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

# План управления проектом

«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников

дошкольных организаций города Белгорода»

Идентификационный номер 1084588

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Г.Березка  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| **Код работы/ процесса** | | **Название работы/процесса** | **Длитель-ность, дни** | **Дата начала** | **Дата окончания (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип  (Р/П) |
| **1.** | **-** | **Регламентация деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО** | **236** | **01.03.2018** | **26.10.2020** | **-** | **Гричаникова И.А.** |
| 1.1. | Р | Изучение специальной литературы, исследований, опытов работы ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА) у воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) | 36 | 01.03.2018 | 13.04.2018 | Список изученной литературы, опытов работы ДОО. | Москалева Н.А. |
| 1.2 | Р | Консультирование у специалистов учреждений здравоохранения, высшего и среднего образования по вопросам организации деятельности в ДОО по профилактике ОДА у детей дошкольного возраста | 14 | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Рекомендации по итогам консультирования | Москалева Н.А. |
| 1.3. | Р | Мониторинг состояния нарушений ОДА воспитанников ДОО | 10 | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Информационная справка о состоянии нарушений ОДА воспитанников ДОО | Москалева Н.А. |
| 1.4. | - | Разработка локальных актов | 30 | 18.06.2018 | 03.08.2018 | - | Гричаникова И.А. |
| 1.4.1 | Р | Формирование состава специалистов рабочей группы по профилактике ОДА в ДОО.  Разработка организационных документов в учреждениях здравоохранения и образовательные организации по вопросам участия в реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников ДОО | 5 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | Письма учреждений, подтверждающих участие специалистов | Березка Т.Г. |
| 1.4.2 | Р | Утверждение состава рабочей группы по организации работы по профилактике ОДА в ДОО) | 5 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении состава рабочей группы с указанием зоны ответственности | Филиппенко С.К. |
| 1.4.3 | Р | Согласование участия ДОО в мероприятиях по профилактике нарушений ОДА, возложения персональной ответственности на руководителей за реализацию предусмотренных мероприятий | 5 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении списка ДОО  *(с разбивкой по кластерам)* | Березка Т.Г. |
| 1.4.4 | Р | Разработка плана мероприятий по профилактике ОДА в ДОО. Приказ об утверждении перспективного плана мероприятий по профилактике ОДА в ДОО | 10 | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении перспективного плана мероприятий по профилактике ОДА | Москалева Н.А. |
| 1.5. | - | Заключение договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» | 40 | 09.07.2018 | 31.08.2018 | - | Овчарова В.Н. |
| 1.5.1 | Р | Разработка проекта договора о сотрудничестве. Согласование формы документа с ОГКУЗ «ОЦМП» | 15 | 09.07.2018 | 27.07.2018 | Форма договора | Овчарова В.Н. |
| 1.5.2 | Р | Заключение договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО | 25 | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Реестр ДОО, заключивших договор о сотрудничестве ОГКУЗ «ОЦМП» | Овчарова В.Н. |
| 1.6. | - | Организационно-методическая деятельность | 66 | 27.08.2018 | 11.10.2018 | - | Березка Т.Г. |
| 1.6.1 | Р | Подготовка и проведение совещания с руководителями ДОО, участвующим в реализации мероприятий по профилактике ОДА в ДОО | 10 | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Повестка совещания. Протокол поручений | Москалева Н.А. |
| 1.6.2 | Р | Разработка дорожных карт или институциональных проектов по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО | 20 | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| 1.6.3 | Р | Подготовка методических рекомендаций по разработке перспективных планов работы ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата | 10 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Методические рекомендации | Гнедая О.Д. |
| 1.6.4 | Р | Подготовка методических рекомендаций по проектированию профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане работы ДОО | 10 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Методические рекомендации | Волошина Л.Н. |
| 1.6.5 | Р | Направление в ДОО методических рекомендаций по разработке перспективных планов работы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников и методических рекомендаций по проектированию профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане работы ДОО | 3 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода о направлении методических рекомендаций | Березка Т.Г. |
| 1.6.7 | Р | Подготовка и направление в ДОО формы карты обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА | 10 | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Форма карты обследования воспитанников | Яковлева И.А. |
| 1.8 | - | Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОО на 2018-2019 учебный год | 20 | 08.10.2018 | 02.11.2018 | - | Березка Т.Г. |
| 1.8.1 | Р | Анализ перспективных планов ДОО по реализации мероприятий по профилактике ОДА на 2018-2019 учебный год (не менее 5 ДОО) | 10 | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Отчет исполнителя | Гнедая О.Д. |
| 1.8.2 | Р | Контроль выполнения рекомендаций по проектированию профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане на 2018-2019 учебный год (не менее 5 ДОО) | 10 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Отчет исполнителя | Волошина Л.Н. |
| 1.9 | - | Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у воспитанников ДОО на 2019-2020 учебный год | 10 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | - | Березка Т.Г. |
| 1.9.1 | Р | Контроль профилактических мероприятий в образовательном процессе и годовом плане на 2019-2020 учебный год (не менее 5 ДОО) | 10 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Отчет исполнителя | Волошина Л.Н. |
| 1.9.2 | Р | Анализ перспективных планов ДОО по реализации мероприятий по профилактике ОДА на 2019-2020 учебный год (не менее 5 ДОО) | 10 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Отчет исполнителя | Гнедая О.Д. |
| 1.10 | - | Организация в ДОО секций по корригирующей гимнастике | 10 | 22.10.2019 | 23.10.2020 | - | Березка Т.Г. |
| 1.10.1 | Р | Мониторинг организации в ДОО секций по корригирующей гимнастике в 2018-2019 учебном году | 5 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| 1.10.2 | Р | Мониторинг организации в ДОО секций по корригирующей гимнастике в 2019-2020 учебном году | 5 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | Отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| **2.** | **-** | **Создание организационно-педагогических условий для организации деятельности по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО** | **296** | **17.09.2018** | **07.07.2020** | - | **Березка Т.Г.** |
| 2.1 | - | Организация инструктивно-методических совещаний, курсов повышения квалификации для старших воспитателей по вопросам реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников ДОО | 54 | 17.09.2018 | 14.02.2020 | - | Березка Т.Г. |
| 2.1.1 | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Прокол поручений | Студенникова О.А. |
| 2.1.2 | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий по профилактике ОДА у воспитанников | 5 | 18.03.2019 | 22.03.2018 | Прокол поручений | Студенникова О.А. |
| 2.1.2 | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий проекта | 5 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Прокол поручений | Студенникова О.А. |
| 2.1.3 | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий проекта | 5 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Прокол поручений | Студенникова О.А. |
| 2.1.4 | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам реализации мероприятий проекта | 5 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Прокол поручений | Студенникова О.А. |
| 2.1.5 | Р | Проведение курсов повышения квалификации для старших воспитателей ДОО в НИУ БелГУ в 2018-2019 учебном году | 10 | 29.10.2018 | 09.11.2019 | Список педагогов, прошедших курсовую подготовку | Волошина Л.Н. |
| 2.1.6 | Р | Подготовка и проведение семинара для старших воспитателей ДОО по вопросам корректировки режима дня, увеличения двигательной активности воспитанников | 3 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | План мероприятия.  Явочный лист | Гнедая О.Д. |
| 2.1.7 | Р | Подготовка и проведение семинара для старших воспитателей ДОО по вопросам организации физкультурно-оздоровительной деятельности по профилактике ОДА у воспитанников | 3 | 21.11.2018 | 23.11.2018 | План мероприятия. Явочный лист | Гнедая О.Д. |
| 2.1.8 | Р | Подготовка и проведение семинара для старших воспитателей ДОО по вопросам проведения НОД по физической культуре с воспитанниками ДОО с использованием упражнений по профилактике ОДА | 3 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | План мероприятия. Явочный лист | Гнедая О.Д. |
| 2.1.9 | Р | Подготовка и проведение совещания для старших воспитателей ДОО вопросам организации контроля физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОО | 3 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | План мероприятия. Явочный лист | Гнедая О.Д. |
| 2.1.10 | Р | Подготовка и проведение совещания для старших воспитателей ДОО вопросам организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике ОДА в бассейне | 3 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | План мероприятия. Явочный лист | Сиденко О.С. |
| 2.1.11 | Р | Подготовка и проведение совещания для старших воспитателей ДОО вопросам проведения упражнений по профилактике ОДА в бассейне | 3 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | План мероприятия. Явочный лист | Юдина Т.И. |
| 2.2 | - | Взаимодействие со специалистами АНО социального просвещения «МАОМЕД» по вопросам подготовки и проведения практико-ориентированных семинаров, мастер-классов для работников ДОО по профилактике ОДА аппарата у детей дошкольного возраста | 10 | 13.06.2018 | 07.07.2020 | - | Березка Т.Г. |
| 2.2.1 | Р | Организации обучения инструкторов по физической культуре по курсу: «Корригирующая гимнастика в условиях ДОО в контексте ФГОС ДО». Разработка организационных документов для проведения обучения сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике | 3 | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Филиппенко С.К. |
| 2.2.2 | Р | Формирование заявок ДОО на обучение инструкторов по физической культуре по корригирующей гимнастике | 5 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Список педагогов, направляемых на обучение | Чепурина О.В. |
| 2.2.3 | Р | Организация о проведение обучения инструкторов по физической культуре по курсу «Корригирующая гимнастика в условиях ДОО в контексте ФГОС ДО» | 5 | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Реестр педагогов, получивших удостоверение | Юдина Т.И. |
| 2.3. | - | Организация практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО в 2018-2019 учебном году | 75 | 03.09.2018 | 14.12.2018 | - | Москалева Н.А. |
| 2.3.1 | Р | Разработка программы практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО в 2018 году | 5 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Программа практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для работников ДОО на 2018-2019 учебный год | Юдина Т.И. |
| 2.3.2 | Р | Разработка организационных документов для организации практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике в 2018 году | 5 | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Филиппенко С.К. |
| 2.3.3 | Р | Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара № 1 | 3 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.3.4 | Р | Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара № 2 | 3 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.3.5 | Р | Подготовка и проведение практико-ориентированный семинар № 3 | 3 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.3.6 | Р | Организация и проведение практико-ориентированный семинар № 4 | 3 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.3.7 | Р | Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара № 5 | 3 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.3.8 | Р | Анализ проведения практико-ориентированных семинаров для сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике в 2018 году | 5 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Аналитический отчет | Студенникова О.А. |
| 2.4 | - | Проведение специалистами АНО социального просвещения «МАОМЕД» индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО по организации двигательной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА | 20 | 14.01.2019 | 07.07.2020 | - | Филиппенко С.К. |
| 2.4.1 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.09.2018 года по 28.12.2019 года | 5 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.4.2 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2019 года по 28.06.2019 года | 5 | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.4.3 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.07.2019 года по 29.12.2019 года | 5 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.4.4 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2020 года по 30.06.2020 года | 5 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Юдина Т.И. |
| 2.5. | - | Организация мастер-классов для сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике в 2018 году | 15 | 11.10.2018 | 14.12.2018 | - | Москалева Н.А. |
| 2.5.1 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (1 кластер ДОО) | 2 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Кухтинова Ж.Г. |
| 2.5.2 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (2 кластер ДОО) | 2 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Звягинцева С.К. |
| 2.5.3 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (3 кластер ДОО) | 2 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Усачева И.И. |
| 2.5.4 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 1 (4 кластер ДОО) | 2 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Ермакова С.Н. |
| 2.5.5 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 2 (1 кластер ДОО) | 2 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Кухтинова Ж.Г. |
| 2.5.6 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 2 (2 кластер ДОО) | 2 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Звягинцева С.К. |
| 2.5.7 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 2 (3 кластер ДОО) | 2 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Усачева И.И. |
| 2.5.8 | Р | Организация и проведение мастер-класса №2 (4 кластер ДОО) | 2 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Ермакова С.Н. |
| 2.5.9 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (1 кластер ДОО) | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Кухтинова Ж.Г. |
| 2.5.10 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (2 кластер ДОО) | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Звягинцева С.К. |
| 2.5.11 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (3 кластер ДОО) | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Усачева И.И. |
| 2.5.12 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 3 (4 кластер ДОО) | 2 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Ермакова С.Н. |
| 2.5.13 | Р | Проведение мастер-класса № 4 (1 кластер ДОО) | 2 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Кухтинова Ж.Г. |
| 2.5.14 | Р | Проведение мастер-класса № 4 (2 кластер ДОО) | 2 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Звягинцева С.К. |
| 2.5.15 | Р | Проведение мастер-класса № 4 (3 кластер ДОО) | 2 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Усачева И.И. |
| 2.5.16 | Р | Проведение мастер-класса № 4 (4 кластер ДОО) | 2 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Ермакова С.Н. |
| 2.5.17 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (1 кластер ДОО) | 2 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Кухтинова Ж.Г. |
| 2.5.18 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (2 кластер ДОО) | 2 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Звягинцева С.К. |
| 2.5.19 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (3 кластер ДОО) | 2 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Усачева И.И. |
| 2.5.20 | Р | Подготовка и проведение мастер-класса № 5 (4 кластер ДОО) | 2 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Отчет исполнителя, фотоматериалы | Ермакова С.Н. |
| 2.5.21 | Р | Анализ проведения мастер-классов для сотрудников ДОО по корригирующей гимнастике в 2018 году | 5 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Аналитический отчет | Студенникова О.А. |
| 2.6. | - | Взаимодействие со специалистами Клиники позвоночника и стопы (далее – КПС) по вопросам подготовки и проведения практико-ориентированных семинаров для работников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста в 2018-2019 учебном году | 35 | 03.09.2018 | 07.12.2018 | - | Березка Т.Г. |
| 2.6.1 | Р | Организация и проведение специалистами КПС практико-ориентированных семинаров для работников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста. Разработка программы практико-ориентированных семинаров для сотрудников ДОО на 2018-2019 учебный год | 10 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Программа практико-ориентированных семинаров для работников ДОО на 2019-2020 учебный год | Григорьев В.С. |
| 2.6.2 | Р | Разработка организационных документов для организации практико-ориентированного семинара для сотрудников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Филиппенко С.К. |
| 2.6.3 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 1 | 3 | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.6.4 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 2 | 3 | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.6.5 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 3 | 3 | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.6.6 | Р | Проведение практико-ориентированного семинара № 4 | 3 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.6.7 | Р | Проведение практико-ориентированного семинара № 5 | 3 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.6.8 | Р | Анализ проведения практико-ориентированных для сотрудников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей в дошкольном возрасте в 2018 году | 5 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Аналитический отчет | Москалева Н.А. |
| 2.7. | - | Проведение специалистами КПС индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО по профилактике заболеваний позвоночника и стопы у детей дошкольного возраста | 20 | 14.01.2019 | 07.07.2020 | - | Филиппенко С.К. |
| 2.7.1 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.09.2018 года по 28.12.2019 года | 5 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.7.2 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2019 года по 28.06.2019 года | 5 | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.7.3 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 1.07.2019 года по 29.12.2019 года | 5 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.7.4 | Р | Обобщение информации об организации индивидуального консультирования родителей, сотрудников ДОО за период с 09.01.2020 года по 30.06.2020 года | 5 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Григорьев В.С. |
| 2.8 | - | Проведение практико-ориентированных семинаров и мастер-классов по организации занятий с дошкольниками по профилактике нарушений ОДА в водной среде в современных условиях ДОО в 2018 году | 67 | 03.09.2018 | 29.03.2019 | - | Москалева Н.А. |
| 2.8.1 | Р | Разработка программы практико-ориентированного семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО с участием студентов БПК по организации занятий с дошкольниками по профилактике нарушений ОДА в водной среде в современных условиях ДОО на 2018-2019 учебный год | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Программа практико-ориентированного семинара для работников ДОО на 2018-2019 учебный год | Сиденко О.С. |
| 2.8.2 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 1 | 3 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.3 | Р | Организация и проведение мастер-класса №1 | 2 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.4 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 2 | 3 | 29.10.2018 | 31.10.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.5 | Р | Организация и проведение мастер-класса №2 | 2 | 01.11.218 | 02.11.2017 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.6 | Р | Организация и проведение практико-ориентированного семинара № 3 | 3 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.7 | Р | Проведение мастер-класса № 3 | 2 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.8 | Р | Проведение практико-ориентированного семинара № 4 | 3 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.9 | Р | Проведение мастер-класса № 4 | 2 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 2.8.10 | Р | Анализ проведения практико-ориентированных для практико-ориентированных семинаров и мастер-классов для сотрудников ДОО по организации НОД по физическому развитию по профилактике нарушений ОДА в водной среде в 2019-2020 учебном году | 5 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Аналитический отчет | Студенникова О.А. |
| 2.8.11 | Р | Разработка методических рекомендаций для инструкторов по физической культуре (бассейн) по организации НОД по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА в водной среде | 20 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Методические рекомендации | Сиденко О.С. |
| 2.8.12 | Р | Направление в ДОО методических рекомендаций для инструкторов по физической культуре (бассейн) по организации НОД по физическому развитию с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА в водной среде | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Москалева Н.А. |
| **3.** | **-** | **Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА** | **98** | **17.09.2018** | **29.05.2020** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 3.1 | **-** | Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2018-2019 учебном году | 63 | 17.09.2018 | 05.07.2019 | **-** | Филиппенко С.К. |
| 3.1.1 | Р | Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (1 кластер) | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Семенякина Л.А. |
| 3.1.2 | Р | Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (2 кластер) | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Гулевская Н.Ю. |
| 3.1.3 | Р | Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (3 кластер) | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Тверскова Е.В. |
| 3.1.4 | Р | Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (4 кластер) | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Каменская И.Н. |
| 3.1.5 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (в МДОУ №№74,78, 88) | 9 | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Планы занятий.  Аналитический отчет, фотоматериалы | Сиденко О.С. |
| 3.1.6 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 14,18, 23,44) | 10 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Планы занятий.  Аналитический отчет, фотоматериалы | Сиденко О.С. |
| 3.1.7 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию в бассейне с использованием упражнений по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 39, 69, 70) | 9 | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Планы занятий.  Аналитический отчет, фотоматериалы | Сиденко О.С. |
| 3.1.8 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (1 кластер) | 5 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Лазарева С.А. |
| 3.1.9 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (2 кластер) | 5 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Бородина Г.А. |
| 3.1.10 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (3 кластер) | 5 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Иванова Н.Г. |
| 3.1.11 | Р | Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (4 кластер) | 5 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Сагайдачникова О.Н. |
| 3.1.12 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (1 кластер) | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Астафьева И.И. |
| 3.1.13 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (2 кластер) | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Коваленко Е.Н. |
| 3.1.14 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (3 кластер) | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Шабельникова Т.Н. |
| 3.1.15 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с использованием упражнений, направленных на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО (4 кластер) | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Аббясова Н.Н. |
| 3.1.16 | Р | Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (1 кластер) | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Чепелева Е.И. |
| 3.1.17 | Р | Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (2 кластер) | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Дорошенко Н.И. |
| 3.1.18 | Р | Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (3 кластер) | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Фирсова О.В. |
| 3.1.19 | Р | Проведение открытых занятий для родителей, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (4 кластер) | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Дубинина О.Н. |
| 3.1.20 | Р | Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (1 кластер) | 5 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Астафьева И.И. |
| 3.1.21 | Р | Проведение открытых прогулок по организации по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (2 кластер) | 5 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Коваленко Е.Н. |
| 3.1.22 | Р | Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (3 кластер) | 5 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Шабельникова Т.Н. |
| 3.1.23 | Р | Проведение открытых прогулок по организации профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период (4кластер) | 5 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Аналитический отчет, фотоматериалы | Аббясова Н.Н. |
| 3.1.24 | Р | Анализ проведения в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2018-2019 учебном году | 10 | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Студенникова О.А. |
| 3.2 | **-** | Проведение в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2019-2020 учебном году | 35 | 09.09.2019 | 22.05.2020 | **-** | Филиппенко С.К. |
| 3.2.1 | Р | Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (1 кластер) | 5 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Семенякина Л.А. |
| 3.2.2 | Р | Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (2 кластер) | 5 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Гулевкая Н.Ю. |
| 3.2.3 | Р | Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (3 кластер) | 5 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Тверскова Е.В. |
| 3.2.4 | Р | Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки у воспитанников (4 кластер) | 5 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Каменская И.Н. |
| 3.2.5 | Р | Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (1 кластер) | 5 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Чепелева Е.И. |
| 3.2.6 | Р | Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (2 кластер) | 5 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Дорошенко Н.И. |
| 3.2.7 | Р | Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (3 кластер) | 5 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Фирсова О.В. |
| 3.2.8 | Р | Проведение открытых совместных занятий с родителями, дети которых посещают секции по корригирующей гимнастике (4 кластер) | 5 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Дубинина О.Н. |
| 3.2.9 | Р | Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (1 кластер ДОО) | 5 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Лазарева С.А. |
| 3.2.10 | Р | Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (2 кластер ДОО) | 5 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Бородина Г.А. |
| 3.2.11 | Р | Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (3 кластер ДОО) | 5 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Иванова Н.Г. |
| 3.2.12 | Р | Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (4 кластер ДОО) | 5 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Сагайдачникова О.Н. |
| 3.2.13 | Р | Открытые НОД по физическому развитию (бассейн) с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 14, 18, 23, 44) | 5 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Иевлева Н.А. |
| 3.2.14 | Р | Открытые НОД по физическому развитию (бассейн) с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 39, 69, 70) | 5 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Мармузова М.Г. |
| 3.2.15 | Р | Открытые НОД по физическому развитию (бассейн) с использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников (в МДОУ №№ 74, 78, 88) | 5 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Лазарева Т.В. |
| 3.2.16 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (1 кластер) | 5 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Семенякина Л.А. |
| 3.2.17 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (2 кластер) | 5 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Гулевкая Н.Ю. |
| 3.2.18 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (3 кластер) | 5 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Тверскова Е.Ю. |
| 3.2.19 | Р | Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, способствующих выработке правильной осанки (4 кластер) | 5 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Аналитический отчет с фотоматериалами | Каменская И.Н. |
| 3.2.20 | Р | Анализ проведения в ДОО организованной деятельности с воспитанниками по профилактике нарушений ОДА в 2019-2020 учебном году | 10 | 18.05.2020 | 29.05.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Студенникова О.А. |
| **4.** | - | **Организация материально-технических условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата** | **151** | **06.08.2018** | **16.11.2019** | - | **Березка Т.Г.** |
| 4.1. | - | Проведение мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для воспитанников ДОО по профилактике нарушений ОДА | 30 | 06.08.2018 | 05.10.2018 | - | Филиппенко С.К. |
| 4.1.1 | Р | Разработка и направление в ДОО формы мониторинга созданной РППС по профилактике ОДА в ДОО | 5 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Форма мониторинга | Москалева Н.А. |
| 4.1.2 | Р | Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (1 кластер ДОО) | 10 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Сводный отчет по ДОО | Колпакова Т.А. |
| 4.1.3 | Р | Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (2 кластер ДОО) | 10 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Сводный отчет по ДОО | Беседина Н.Ю. |
| 4.1.4 | Р | Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (3 кластер ДОО) | 10 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Сводный отчет по ДОО | Коробкова Н.Н. |
| 4.1.5 | Р | Анализ полученных результатов мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды для физического развития детей, имеющих нарушения ОДА (4 кластер ДОО) | 10 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Сводный отчет по ДОО | Шадрова В.Н. |
| 4.1.6 | Р | Подготовка рекомендованного списка спортивного оборудования по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО | 5 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Список оборудования по профилактике и коррекции заболеваний ОДА | Гнедая О.Д. |
| 4.1.7 | Р | Проведение оценки и направление коммендаций по реорганизации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО | 10 | 24.09.2018 | 05.10.2018 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Волошина Л.Н. |
| 4.2. | - | Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА | 30 | 08.10.2018 | 22.02.2019 | - | Москалева Н.А. |
| 4.2.1 | Р | Разработка примерной формы плана-проекта реорганизации РППС по профилактике ОДА | 10 | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Примерная форма плана-проекта реорганизации РППС | Москалева Н.А. |
| 4.2.2 | Р | Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (1 кластер ДОО) | 10 | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА | Колпакова Т.А. |
| 4.2.3 | Р | Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (2 кластер ДОО) | 10 | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА | Беседина Н.Ю. |
| 4.2.4 | Р | Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (3 кластер ДОО) | 10 | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА | Коробкова Н.Н. |
| 4.2.5 | Р | Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА (4 кластер ДОО) | 10 | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Планы-проекты реорганизации РППС по профилактике ОДА | Шадрова В.Н. |
| 4.2.6 | Р | Анализ приобретенного оборудования в ДОО | 10 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Платежные документы | Чепурина О.В. |
| 4.3. | - | Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-проектами ДОО | 30 | 01.03.2019 | 12.04.2019 | - | Москалева Н.А. |
| 4.3.1 | Р | Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-проектами ДОО (1 кластер) | 30 | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Фотоотчеты ДОО | Колпакова Т.А. |
| 4.3.2 | Р | Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами ДОО (2 кластер) | 30 | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Фотоотчеты ДОО | Беседина Н.Ю. |
| 4.3.3 | Р | Реорганизация РППС в соответствии с планами-проектами ДОО (3 кластер) | 30 | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Фотоотчеты ДОО | Коробкова Н.Н. |
| 4.3.4 | Р | Реорганизация РППС в соответствии с планами-проектами ДОО (4 кластер) | 30 | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Фотоотчеты ДОО | Шадрова В. |
| 4.4. | - | Разработка и утверждение паспортов РППС ДОО по профилактике ОДА | 12 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | - | Филиппенко С.К. |
| 4.4.1 | Р | Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (1 кластер) | 12 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Утвержденные паспорта РППС | Колпакова Т.А. |
| 4.4.2 | Р | Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (2 кластер) | 12 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Утвержденные паспорта РППС | Беседина Н.Ю. |
| 4.4.3 | Р | Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (3 кластер) | 12 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Утвержденные паспорта РППС | Коробкова Н.Н. |
| 4.4.4 | Р | Разработка и утверждение паспортов РППС по профилактике ОДА у воспитанников ДОО (4 кластер) | 12 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Утвержденные паспорта РППС | Шадрова В.Н. |
| 4.5. | - | Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников | 49 | 03.09.2019 | 16.11.2019 | - | Березка Т.Г. |
| 4.5.1 | Р | Разработка положения о конкурсе на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников | 15 | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Москалева Н.А. |
| 4.5.2 | Р | Определение перечня ДОО для участия конкурсе на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников | 5 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Перечень заявок ДОО на участие в конкурсе. | Филиппенко С.К. |
| 4.5.3 | Р | Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников. | 19 | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Информационные карты участников конкурса | Волошина Л.Н. |
| 4.5.4 | Р | Результаты конкурса на лучшее оснащение развивающей предметно-пространственной среды по профилактике нарушения ОДА у воспитанников | 5 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| 4.5.5 | Р | Неделя обмена опытом. Организация взаимопосещений педагогами ДОО, участвующих в конкурсе, обмен опытом на лучшую организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у воспитанников | 5 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Отчет исполнителя | Студенникова О.А. |
| **5.** | **-** | **Организация медико-педагогические условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата** | **76** | **05.11.2018** | **05.12.2019** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 5.1. | **-** | Курсы повышения квалификации медицинских работников ДОО на базе Центра ДМФО НИУ «БелГУ» | 35 | 05.11.2018 | 21.12.2018 | **-** | Березка Т.Г. |
| 5.1.1 | Р | Организация и проведение обучения медицинских работников ДОО по теме: Применение кислородного коктейля и энтеральной оксикогенотерапии для профилактики заболеваний в детской практике | 10 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Список медицинских сотрудников, поучивших удостоверение | Колесниченко И.И. |
| 5.1.2 | Р | Организация курсов повышения квалификации для медицинских работников ДОО по теме: Организация и содержание профилактической помощи детям в дошкольных образовательных учреждениях | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Список медицинских сотрудников, поучивших удостоверение | Колесниченко И.И. |
| 5.1.3 | Р | Организация курсов повышения для медицинских работников ДОО по теме: Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей в дошкольных образовательных учреждениях | 5 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Список медицинских сотрудников, поучивших удостоверение | Колесниченко И.И. |
| 5.1.4 | Р | Подготовка методических рекомендаций об  организации медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников | 5 | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Методические рекомендации | Колесниченко И.И. |
| 5.1.5 | Р | Перечень документации медицинской сестры ДОО | 5 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Перечень документации медицинской сестры ДОО | Колесниченко И.И. |
| 5.1.6 | Р | Направление в ДОО рекомендаций об организации медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников и перечня документации медицинской сестры ДОО | 5 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Филиппенко С.К. |
| 5.2. | - | Организация практико-ориентированных семинаров для медицинских работников ДОО. | 41 | 11.02.2019 | 05.12.2019 | - | Москалева Н.А. |
| 5.2.1 | Р | Подготовка и проведение практико-ориенированного семинара для медицинских работников ДОО «Организация контроля физкультурно-оздоровительной работы».  Опыт работы МБДОУ № 68 | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | План семинара.  Список участников семинара.  Презентация.  Фотоотчет | Коломыченко С.С. |
| 5.2.2 | Р | Направление в дошкольные организации материалов из опыта работы по ведению и учетной документации старшей медицинской сестры МБДОУ № 68 | 3 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Скриншот электронной почты | Москалева Н.А. |
| 5.2.3 | Р | Подготовка и проведение практико-ориенированного семинара для медицинских работников ДОО. Опыт работы МБДОУ по организации работы по профилактике нарушений ОДА (не менее чем 5 МБДОУ) | 20 | 01.11.2019 | 29.11.2019 | План семинара.  Список участников семинара. Презентация.  Фотоотчет | Москалева Н.А. |
| 5.2.4 | Р | Направление в ДОО материалов из опыта работы (не менее чем 5 ДОО) по организации работы по профилактике нарушений ОДА | 3 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Скриншот электронной почты | Москалева Н.А. |
| **6.** | **-** | **Контрольно-аналитическая деятельность в ДОО** | **145** | **17.09.2018** | **26.05.2020** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 6.1. | **-** | Организация контрольно-аналитической работы в ДОО в 2018-2019 учебном году | 85 | 17.09.2018 | 19.07.2019 | **-** | Филиппенко С.К. |
| 6.1.1 | Р | Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (1 кластер) | 5 | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Придачина А.И. |
| 6.1.2 | Р | Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (2 кластер) | 7 | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Григорова О.Н. |
| 6.1.3 | Р | Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (3 кластер) | 7 | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Мусанова М.М. |
| 6.1.4 | Р | Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности воспитанников (4 кластер) | 7 | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Малыхина С.А. |
| 6.1.5 | Р | Проведение анализа хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | 5 | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Аналитический отчет исполнителя. | Студенникова О.А. |
| 6.1.6 | Р | Подготовка рекомендаций для ДОО по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Рекомендации для ДОО по итогам контроля | Волошина Л.Н. |
| 6.1.7 | Р | Проведение медико-педагогического контроля непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД) по физическому развитию воспитанников (1 кластер) | 7 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Справки о проведении контроля | Барвенко Е.А. |
| 6.1.8 | Р | Проведение медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (2 кластер) | 7 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Справки о проведении контроля | Трясорукова Е.Н. |
| 6.1.9 | Р | Проведение медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (3 кластер) | 7 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Справки о проведении контроля | Купина Н.В. |
| 6.1.10 | Р | Проведение медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (4 кластер) | 7 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Справки о проведении контроля | Запара М.А. |
| 6.1.11 | Р | Анализ результатов медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников | 10 | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Колесниченко И.И. |
| 6.1.12 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (1 кластер) | 7 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Придачина А.И. |
| 6.1.13 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (2 кластер) | 7 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Григорова О.Н. |
| 6.1.14 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (3 кластер) | 7 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Мусанова М.М. |
| 6.1.15 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (4 кластер) | 7 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Малыхина С.А. |
| 6.1.16 | Р | Проведение анализа хронометража двигательной активности воспитанников ДОО. | 7 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Аналитический отчет исполнителя. | Студенникова О.А. |
| 6.1.17 | Р | Подготовка рекомендаций для ДОО по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников | 10 | 10.04.2019 | 19.04.2019 | Рекомендации для ДОО по итогам контроля | Волошина Л.Н. |
| 6.1.18 | Р | Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (1 кластер) | 10 | 24.06.2019 | 05.07.2019 | Справки о проведении контроля | Спирина А.Н. |
| 6.1.19 | Р | Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (2 кластер) | 10 | 24.06.2019 | 05.07.2019 | Справки о проведении контроля | Немыкина О.В. |
| 6.1.20 | Р | Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (3 кластер) | 10 | 24.06.2019 | 05.07.2019 | Справки о проведении контроля | Ежеченко О.А. |
| 6.1.21 | Р | Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период (4 кластер) | 10 | 24.06.2019 | 05.07.2019 | Справки о проведении контроля | Яковлева И.А. |
| 6.1.22 | Р | Анализ результатов медико-педагогического контроля оздоровительной и профилактической работы в летний период | 10 | 08.07.2019 | 19.07.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Колесниченко И.И. |
| 6.2. | **-** | Организация контрольно-аналитической работы в ДОО в 2019-2020 учебном году | 59 | 09.09.2019 | 09.06.2020 | **-** | Филиппенко С.К. |
| 6.2.1 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (1 кластер) | 7 | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Придачина А.И. |
| 6.2.2 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (2 кластер) | 7 | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Григорова О.Н. |
| 6.2.3 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (3 кластер) | 7 | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Мусанова М.М. |
| 6.2.4 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (4 кластер) | 7 | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Малыхина С.А. |
| 6.2.5 | Р | Проведение анализа хронометража двигательной активности воспитанников ДОО. | 5 | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Аналитический отчет исполнителя. | Студенникова О.А. |
| 6.2.6 | Р | Подготовка рекомендаций для ДОО по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников | 5 | 25.09.2019 | 01.09.2019 | Рекомендации для ДОО по итогам контроля | Волошина Л.Н. |
| 6.2.7 | Р | Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня  1 кластер ДОО) | 7 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Справки о проведении контроля | Барвенко Е.Н. |
| 6.2.8 | Р | Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня  (2 кластер ДОО) | 7 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Справки о проведении контроля | Трясорукова Е.Н. |
| 6.2.9 | Р | Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в течение дня (3кластер ДОО) | 7 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Справки о проведении контроля | Купина Н.В. |
| 6.2.10 | Р | Организация медико-педагогического контроля соблюдения двигательного и ортопедического режимов в течение дня  (4 кластер ДОО) | 7 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Справки о проведении контроля | Запара М.А. |
| 6.2.11 | Р | Анализ организации медико-педагогического контроля соблюдения двигательного и ортопедического режимов в течение дня | 10 | 11.12.2019 | 25.12.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Гнедая О.Д. |
| 6.2.12 | Р | Организация медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 14, 18, 23, 44 | 7 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Справки ДОО по результатам контроля | Иевлева Н.А. |
| 6.2.13 | Р | Организация медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 39, 69, 70 | 7 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Справки ДОО по результатам контроля | Мармузова М.Г. |
| 6.2.14 | Р | Организация медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 74, 78, 88 | 7 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Справки ДОО по результатам контроля | Лазарева Т.В. |
| 6.2.15 | Р | Анализ организации медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию воспитанников (бассейн) в МБДОУ №№ 14, 18, 23, 39, 44, 69, 70, 74, 78, 88 | 10 | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Аналитический отчет исполнителя.  Рекомендации по результатам контроля | Сиденко О.С. |
| 6.2.16 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (1 кластер) | 7 | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Придачина А.И. |
| 6.2.17 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (2 кластер) | 7 | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Григорова О.Н. |
| 6.2.18 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (3 кластер) | 7 | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Мусанова М.М. |
| 6.2.19 | Р | Организация и проведение хронометража двигательной активности воспитанников  (4 кластер) | 7 | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | Малыхина С.А. |
| 6.2.20 | Р | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников ДОО | 5 | 20.05.2020 | 26.05.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| 6.2.21 | Р | Анализ по итогам контроля хронометража двигательной активности воспитанников | 10 | 27.05.2020 | 09.06.2020 | Выводы и рекомендации по итогам контроля | Волошина Л.Н. |
| **7.** | - | **Сотрудничество семьи и ДОО по формированию здорового образа жизни у воспитанников** | **287** | **24.09.2018** | **11.05.2020** | - | **Березка Т.Г.** |
| 7.1. | - | Проведение анкетирования родителей в 2018-2019 учебном году | 40 | 24.09.2018 | 15.05.2019 | - | Чепурина О.В |
| 7.1.1 | Р | Разработка и направление в ДОО формы анкеты | 5 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Форма анкеты | Чепурина О.В. |
| 7.1.2 | Р | Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО | 10 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Сводный отчет по ДОО | Бледай В.В. |
| 7.1.3 | Р | Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО. Направление аналитического отчета в ДОО | 5 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Аналитический отчет об итогах мониторинга. Скриншот электронной почты | Чепурина О.В. |
| 7.1.4 | Р | Разработка и направление в ДОО формы анкеты | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Форма анкеты | Чепурина О.В. |
| 7.1.5 | Р | Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО | 10 | 08.04.2019 | 19.04.2019 | Сводный отчет по ДОО | Бледай В.В. |
| 7.1.6 | Р | Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО. Направление Аналитического отчета в ДОО. | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Аналитический отчет об итогах мониторинга. Скриншот электронной почты | Чепурина О.В. |
| 7.2. | - | Проведение анкетирования родителей в 2019-2020 учебном году | 38 | 23.09.2019 | 11.05.2020 | - | Чепурина О.В. |
| 7.2.1 | Р | Разработка и направление в ДОО формы анкеты | 5 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Форма анкеты | Чеперина О.В. |
| 7.2.2 | Р | Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО | 9 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Сводные данные по ДОО | Бледай В.В. |
| 7.2.3 | Р | Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО. Направление Аналитического отчета в ДОО. | 5 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Аналитический отчет исполнителя.Скриншот электронной почты | Чепурина О.В. |
| 7.2.4 | Р | Разработка и направление в ДОО формы анкеты | 5 | 06.04.2020 | 10.04.2020 | Форма анкеты. | Чепурина О.В. |
| 7.2.5 | Р | Обработка полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО | 9 | 27.04.2020 | 08.05.2020 | Сводные данные по ДОО | Бледай В.В. |
| 7.2.6 | Р | Анализ полученных результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО | 5 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Чепурина О.В. |
| 7.3. | - | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2018-2019 учебном году | 40 | 03.10.2018 | 30.04.2019 | - | Филиппенко С.К. |
| 7.3.1 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (1 кластер ДОО) | 5 | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Качур Е.Н. |
| 7.3.2 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (2 кластер ДОО) | 5 | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Гливич Н.Н. |
| 7.3.3 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (3 кластер ДОО) | 5 | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Пирогова А.В. |
| 7.3.4 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (4 кластер ДОО) | 5 | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Дудар М.С. |
| 7.3.5 | Р | Проведение родительских по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (1 кластер ДОО) | 5 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Качур Е.Н. |
| 7.3.6 | Р | Проведение родительских по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (2 кластер ДОО) | 5 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Гливич Н.Н. |
| 7.3.7 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (3 кластер ДОО) | 5 | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Пирогова А.В. |
| 7.3.8 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (4 кластер ДОО) | 5 | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Дудар М.С. |
| 7.4. | - | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2019-2020 учебном году | 40 | 03.10.2019 | 29.04.2020 | - | Филиппенко С.К. |
| 7.4.1 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (1 кластер ДОО) | 5 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Качур Е.Н. |
| 7.4.2 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО  (2 кластер ДОО) | 5 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Гливич Н.Н. |
| 7.4.3 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (3 кластер ДОО) | 5 | 17.10.2019 | 26.10.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Пирогова А.В. |
| 7.4.4 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (4 кластер ДОО) | 5 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Дудар М.С. |
| 7.4.5 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (1 кластер ДОО) | 5 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Качур Е.Н. |
| 7.4.6 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (2 кластер ДОО) | 5 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Гливич Н.Н. |
| 7.4.7 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (3 кластер ДОО) | 5 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Пирогова А.В. |
| 7.4.8 | Р | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников ДОО (4 кластер ДОО) | 5 | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Дудар М.С. |
| 7.5. | - | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения в 2018-2019 учебном году | 15 | 11.02.2019 | 01.03.2019 | - | Березка Т.Г. |
| 7.5.1 | Р | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов ОЦМП | 5 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Кропанина Л.И. |
| 7.5.2 | Р | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов КПС | 5 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Григорьев В.С. |
| 7.5.3 | Р | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов АНО социального просвещения «МАОМЕД» | 5 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Юдина Т.И. |
| 7.6. | - | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов учреждений здравоохранения в 2019-2020 учебном году | 15 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | - | Филиппенко С.К. |
| 7.6.1 | Р | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов ОЦМП | 5 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Кропанина Л.И. |
| 7.6.2 | Р | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов АНО социального просвещения «МАОМЕД» | 5 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Юдина Т.И. |
| 7.6.3 | Р | Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов КПС | 5 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Отчет исполнителя.  Фоотчеты ДОО | Григорьев В.С. |
| 7.7. | - | Разработка тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников | 40 | 17.09.2018 | 17.05.2019 | - | Березка Т.Г. |
| 7.7.1 | Р | Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных стендах и сайтах ДОО в 2018-2019 учебном году | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Утвержденный план оформления консультаций. | Кропанина Л.И. |
| 7.7.2 | Р | Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников | 5 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.7.3 | Р | Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.7.4 | Р | Анализ размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников в 2018-2019 учебном году | 10 | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.7.5 | Р | Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных стендах и сайтах ДОО в 2019-2020 в учебном году | 5 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Утвержденный план оформления консультаций. | Кропанина Л.И. |
| 7.7.6 | Р | Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников | 5 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.7.7 | Р | Мониторинг размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников | 5 | 13.04.2020 | 17.04.2020 | Отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.7.8 | Р | Анализ размещения на сайтах ДОО консультаций для родителей по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников в 2019-2020 в учебном году | 9 | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.8. | - | Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2018-2019 учебном году | 50 | 10.09.2018 | 24.05.2019 | - | Березка Т.Г. |
| 7.8.1 | Р | Разработка и направление в ДОО рекомендаций для родителей по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 10 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Рекомендации по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка» | Чепурина О.В. |
| 7.8.2 | Р | Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка». Утверждение положения о проведении конкурса в 2018-2019 учебном году | 10 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| 7.8.3 | Р | Организация участия детей и родителей в городском конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 10 | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Заявки ДОО на участие в конкурсе. | Филиппенко С.К. |
| 7.8.4 | Р | Итоги конкурса. Определение победителей, лауреатов и участников | 10 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| 7.8.5 | Р | Организация и проведение городского спортивного праздника для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 10 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Отчет исполнителя.  Фотоматериалы | Москалева Н.А. |
| 7.9. | - | Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» в 2019-2020 учебном году | 45 | 09.09.2019 | 22.05.2019 | - | Березка Т.Г. |
| 7.9.1 | Р | Направление в ДОО рекомендаций для родителей по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 5 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Рекомендации по оформлению семейного портфолио «Мы растим здорового ребенка» | Чепурина О.В. |
| 7.9.2 | Р | Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка». Утверждение положения о проведении конкурса в 2018-2019 учебном году | 10 | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| 7.9.3 | Р | Организация участия детей и родителей в городском конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 10 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | Заявки ДОО на участие в конкурсе. | Филиппенко С.К. |
| 7.9.4 | Р | Итоги конкурса. Определение победителей, лауреатов и участников | 9 | 28.10.2019 | 08.10.2019 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| 7.9.5 | Р | Организация и проведение городского спортивного праздника для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейных портфолио «Мы растим здорового ребенка» | 10 | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Отчет исполнителя.  Фотоматериалы | Москалева Н.А. |
| 7.10. | - | Разработка и размещение на сайтах видеозанятий для проведения комплексов физических упражнений в домашних условиях | 59 | 18.03.2019 | 27.03.2020 | - | Березка Т.Г. |
| 7.10.1 | Р | Размещение видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений по профилактике плоскостопия в домашних условиях | 10 | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Скриншот сайтов | Бегоулова С.В. |
| 7.10.2 | Р | Размещение видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях | 9 | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Скриншот сайтов | Бегоулова С.В. |
| 7.10.3 | Р | Анализ материалов, размещенных на сайтах ДОО для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях в 2018-2019 учебном году | 10 | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| 7.10.4 | Р | Размещение видеозанятий для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений по профилактике плоскостопия в домашних условиях | 10 | 21.10.2019 | 01.10.2019 | Скриншот сайтов | Бегоулова С.В. |
| 7.10.5 | Р | Разработка видеоматериалов для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях | 10 | 02.03.2020 | 13.03.2020 | Скриншот сайтов | Бегоулова С.В. |
| 7.10.6 | Р | Анализ материалов, размещенных на сайтах ДОО для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки в домашних условиях в 2019-2020 учебном году | 10 | 11.05.2020 | 22.05.2020 | Отчет исполнителя | Бегоулова С.В. |
| **8.** | **-** | **Проведение медицинского обследования нарушений ОДА в воспитанников ДОО** **специалистами ОЦМП** | **131** | **20.08.2018** | **29.05.2020** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 8.1. | - | Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников специалистами ОЦМП в 2018-2019 учебном году | 64 | 20.08.2018 | 31.05.2019 | - | Кропанина Л.И. |
| 8.1.1 | Р | Разработка и утверждение графика проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО в 2018-2019 учебном году. | 10 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Утвержденный график проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО специалистами ОЦМП | Кропанина Л.И. |
| 8.1.2 | Р | Направление графика в ДОО | 1 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | Скриншот электронной почты | Филиппенко С.К. |
| 8.1.3 | Р | Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 8.1.4 | Р | Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО, динамический контроль состояния здоровья детей | 33 | 15.04.2019 | 31.05.2019 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 8.5. | - | Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников специалистами ОЦМП в 2019-2020 учебном году | 66 | 01.08.2019 | 31.05.2019 | - | Кропанина Л.И. |
| 8.5.1 | Р | Разработка и утверждение графика проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО в 2019-2020 учебном году | 10 | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Утвержденный график проведения медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО специалистами ОЦМП | Кропанина Л.И. |
| 8.5.2 | Р | Направление графика в ДОО | 2 | 30.08.2019 | 31.08.2019 | Скриншот электронной почты | Москалева Н.А. |
| 8.5.3 | Р | Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО, динамический контроль состояния здоровья детей | 21 | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 8.5.4 | Р | Организация медицинского обследования нарушений ОДА у воспитанников ДОО, динамический контроль состояния здоровья детей | 33 | 20.04.2020 | 29.05.2020 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| **9.** | **-** | **Проведение мониторингов** | **71** | **15.10.2018** | **03.07.2020** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 9.1. | **-** | Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2018-2019 учебном году | 33 | 15.10.2018 | 13.07.2019 | **-** | Березка Т.Г. |
| 9.1.1 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер) | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Петинова С.Н. |
| 9.1.2 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер) | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Лазарева С.А. |
| 9.1.3 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер) | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Бабынина С.В. |
| 9.1.4 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер) | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Савенкова О.Е. |
| 9.1.5 | Р | Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения. | 5 | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 9.1.6 | Р | Анализ состояния ОДА у воспитанников ДОО. Рекомендации по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО рекомендации по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО | 5 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 9.1.7 | Р | Направление в ДОО рекомендаций по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО рекомендации по организации профилактических мероприятий по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО | 3 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Москалева Н.А. |
| 9.1.8 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер) | 5 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Петинова С.Н. |
| 9.1.9 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер) | 5 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Лазарева С.А. |
| 9.1.10 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер) | 5 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Бабынина С.В. |
| 9.1.11 | Р | Проведение мониторингасостояния ОДА у воспитанников (4 кластер) | 5 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Савенкова О.Е. |
| 9.1.12 | Р | Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников за 2018-2019 учебный год в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения. | 5 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 9.1.13 | Р | Анализ состояния ОДА у воспитанников ДОО в 2018-2019 учебном году. Динамика состояния здоровья воспитанников.Рекомендации по организации деятельности в ДОО профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга нарушений ОДА у воспитанников ДОО | 5 | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 9.2. | **-** | Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2019-2020 учебном году | 36 | 14.10.2019 | 03.07.2020 | **-** | Березка Т.Г. |
| 9.2.1 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер) | 5 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Петинова С.Н. |
| 9.2.2 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер) | 5 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Лазарева С.А. |
| 9.2.3 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер) | 5 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Бабынина С.В. |
| 9.2.4 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер) | 5 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Савенкова О.Е. |
| 9.2.5 | Р | Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения. | 4 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 9.2.6 | Р | Анализ нарушений ОДА у воспитанников ДОО. Динамика состояния здоровья воспитанников.Рекомендации по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников | 5 | 01.11.2019 | 08.11.2019 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 9.2.7 | Р | Направление рекомендаций по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников | 3 | 05.11.2019 | 07.11.2018 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Филиппенко С.К. |
| 9.2.8 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (1 кластер) | 5 | 03.06.2020 | 07.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Петинова С.Н. |
| 9.2.9 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (2 кластер) | 5 | 03.06.2020 | 07.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Лазарева С.А. |
| 9.2.10 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (3 кластер) | 5 | 03.06.2020 | 07.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Бабынина С.В. |
| 9.2.11 | Р | Проведение мониторинга состояния ОДА у воспитанников (4 кластер) | 5 | 03.06.2020 | 07.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Савенкова О.Е. |
| 9.2.12 | Р | Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников за 2019-2020 учебный год в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Анализ состояния контрольной группы – воспитанников 2014 года рождения. | 5 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 9.2.13 | Р | Анализ состояния ОДА у воспитанников ДОО. Динамика состояния здоровья воспитанников за 2018-2020 гг.Рекомендации по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников | 7 | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Отчет исполнителя | Кропанина Л.И. |
| 9.2.14 | Р | Направление в ДОО рекомендаций по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА по итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников | 3 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Москалева Н.А. |
| 9.2. | - | Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА | 15 | 01.06.2020 | 22.06.2020 | - | Березка Т.Г. |
| 9.2.1 | Р | Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (1 кластер) | 10 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Спирина А.Н. |
| 9.2.2 | Р | Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (2 кластер) | 10 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Немыкина О.В. |
| 9.2.3 | Р | Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (3 кластер) | 10 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Ежеченко О.А. |
| 9.2.4 | Р | Проведение мониторинга анализа карт обследования воспитанников, имеющих нарушения ОДА (4 кластер) | 10 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Сводные результаты мониторинга по ДОО | Яковлева И.А. |
| 9.2.5 | **Р** | Анализ состояния здоровья воспитанников ДОО на основании сведений мониторингов обследования состояния здоровья воспитанников и анализа карт воспитанников, имеющих нарушения ОДА | 5 | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| **10** | **-** | **Научно-методическое сопровождение** | **210** | **08.07.2019** | **17.07.2020** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 10.1. | Р | Организация и проведение семинара «Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода»: промежуточные результаты и перспективы развития» | 15 | 08.07.2019 | 26.07.2019 | План семинара.  Презентация,  фотоотчет | Москалева Н.А. |
| 10.2. | Р | Организация и проведение семинара «Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода»: результаты проекта» | 13 | 27.05.2020 | 15.06.2020 | План семинара.  Презентация,  фотоотчет | Москалева Н.А. |
| 10.3. | Р | Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне ДОО (не менее 5 опытов) | 25 | 02.09.2019 | 04.10.2019 | Отчет исполнителя | Гнедая О.Д. |
| 10.4. | Р | Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне  ДОО (не менее 5 опытов) | 16 | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Отчет исполнителя | Волошина Л.Н. |
| 10.5. | Р | Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне  ДОО (не менее 2 опытов) | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Отчет исполнителя | Сиденко О.С. |
| 10.6. | Р | Регистрация опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне ДОО (не менее 10 опытов) | 25 | 25.11.2019 | 27.12.2019 | Копии свидетельств о регистрации опытов работы | Пацека И.М. |
| 10.7. | Р | Регистрация опытов работы по профилактике нарушений ОДА на муниципальном или региональном уровне ДОО (не менее 5 опытов) | 22 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Копии свидетельств о регистрации опытов работы | Пацека И.М. |
| 10.8. | Р | Разработка методических рекомендаций для работников ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом полученных результатов работы | 59 | 02.03.2020 | 22.05.2020 | Методические рекомендации | Волошина Л.Н. |
| 10.9. | Р | Согласование методических рекомендаций для работников ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с учетом полученных результатов работы | 10 | 15.06.2020 | 26.05.2020 | Отчет исполнителя | Волошина Л.Н. |
| 10.10. | Р | Направление методических рекомендаций для работников ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников для дальнейшего использования в работе | 5 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Письмо управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| **11.** | - | **Информационная поддержка** | **85** | **03.09.2018** | **17.07.2020** | - | Березка Т.Г. |
| 11.1 | - | Создание технических условий | 70 | 03.09.2018 | 17.07.2020 | - | Пилипенко Ю.В. |
| 11.1.1 | Р | Создание тематического раздела на сайте управления образования администрации г.Белгорода для размещения информационных материалов о реализации мероприятий в рамках проекта | 5 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Скриншот раздела сайта управления образования администрации г.Белгорода | Пилипенко Ю.В. |
| 11.1.2 | Р | Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организации г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (1 кластер ДОО) | 5 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, ссылки на сайты ДОО | Жданова Г.А. |
| 11.1.3 | Р | Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организации г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (2 кластер ДОО) | 5 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, Ссылки на сайты ДОО | Диденко Т.М. |
| 11.1.4 | Р | Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организации г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (3 кластер ДОО) | 5 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, ссылки на сайты ДОО | Кальченко Ю.Л. |
| 11.1.5 | Р | Создание тематических разделов на сайтах дошкольных образовательных организации г.Белгорода для размещения информации по профилактике нарушений ОДА у воспитанников (4 кластер ДОО) | 5 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Отчет исполнителя, ссылки на сайты ДОО | Шмитько Э.О. |
| 11.1.6 | Р | Разработка и утверждение плана-графика размещения тематической информации о реализации проекта на сайте управления образования и официальных сайтах ДОО | 5 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | План график | Березка Т.Г. |
| 11.1.7 | Р | Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 4 квартал 2018 года | 10 | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Жданова Г.А. |
| 11.1.8 | Р | Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 1 полугодие 2019 года | 10 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Аналитический отчет исполнителя | Диденко Т.М. |
| 11.1.9 | Р | Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 2 полугодие 2019 года | 10 | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Кальченко Ю.Л. |
| 11.1.10 | Р | Обзор размещенных материалов на сайтах ДОО за 1 полугодие 2020 года | 10 | 13.07.2020 | 24.07.2020 | Аналитический отчет исполнителя | Шмитько Э.О. |
| 11.2. | - | Медиа-сопровождение проекта | 15 | 19.11.2018 | 19.06.2020 | - | Березка Т.Г. |
| 11.2.1 | Р | Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода» в ДОО г. Белгорода | 5 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Медиа-план | Чепурина О.В. |
| 11.2.2 | Р | Организация работы со СМИ по освещению мероприятий проекта в 2018-2019 уч. году | 5 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Ссылки на источник СМИ | Пилипенко Ю.В. |
| 11.2.3 | Р | Организация работы со СМИ по освещению мероприятий проекта в 2019-2020 уч. году | 5 | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Ссылки на источник СМИ | Пилипенко Ю.В.. |
| **ИТОГО:** | | | **537** | **01.03.2018** | **31.07.2020** |  |  |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Смена педагогических кадров | Результаты итоговых мониторингов могут искажаться | Организация регулярного, систематического взаимодействия с ДОО | Т.Г.Березка | Дополнительные организационные совещания для сотрудников ДОО |
| 2. | Неготовность педагогических работников к работе | Процесс организации мероприятий по профилактике нарушений ОДА не может быть реализован в полной мере | Организация обучающих семинаров | Т.Г.Березка | Проведение дополнительного обучения педагогических работников |
| 3. | Низкий мотивационный уровень занятиями физической направленности с детьми у родителей воспитанников | Проект не может быть реализован в полной мере | Повышение уровня мотивации у родителей воспитанников | Т.Г.Березка | Поиск системы эффективного формирования уровня мотивации |
| 4. | Недостаточный уровень работы педагогов для обобщения педагогоческих опытов работы | Проект не может быть реализован в полной мере | Повышение уровня мотивации у педагогов, организация дополнительных совместных мероприятий со специалистами средних и высших учебных заведений | Т.Г.Березка | Проведение дополнительных организационных семинаров |
| 5. | Рост показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников | Проект не может быть | Взаимодействие со специалистами учреждений здравоохранения | Т.Г.Березка | Разработка дополнительных профилактических мероприятий |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте/выполняемые в проекте работы** | **Основание**  **участия в проекте** |
| 1 | **Гричаникова Ирина Александровна**, руководитель управления образования администрации г.Белгорода |  | Куратор проекта |  |
| 2 | **Березка Татьяна Геннадьевна**, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода |  | Руководитель проекта |  |
| 3 | **Москалева Наталья Александровна**, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода |  | Администратор проекта, член рабочей группы проекта |  |
| 4 | **Чепурина Ольга Владимировна**, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода |  | Оператор мониторинга, член рабочей группы проекта |  |
| 5 | **Филиппенко Светлана Константиновна**, заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 6 | **Овчарова Виталия Николаевна,** начальник отдела правовой, кадровой и организационно-контрольной службы управления образования администрации г.Белгорода |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 7 | **Студенникова Ольга Александровна**, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ НМИЦ |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 8 | **Пацека Ирина Михайловна**, старший методист отдела инновационной деятельности и сопровождения одаренных детей МБУ НМИЦ, кандидат педагогических наук |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 9 | **Пилипенко Юрий Владимирович,** ведущий специалист по технической поддержке, информационной и издательской деятельности отдела проектной, информационной и издательской деятельности МБУ НМИЦ |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 10 | **Волошина Людмила Николаевна,** профессор кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования, доктор педагогических наук |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 11 | **Гнедая Ольга Дмитриевна,** преподаватель теоретических и методических основ физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста дошкольного ОГАПОУ БПК |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 12 | **Сиденко Олеся Сергеевна,** преподаватель адаптивной физической культуры ОГАПОУ БПК |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 13 | **Колесниченко Ирина Игоревна,** заведующий отделом ДПО средних медицинских и фармацевтических работников Центра дополнительного медицинского и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации Медицинского института НИУ «БелГУ» |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 14 | **Григорьев Виталий Семенович,** директор клиники Позвоночника и стопы |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 15 | **Юдина Татьяна Ивановна,** преподаватель по корригирующей гимнастике АНО «МАОМЕД» |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 16 | **Кропанина Людмила Ивановна,** заведующий организационно-методического отдела, врач общеврачебной/семейной практики, высшая категория |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 17 | **Придачина Анна Ивановна,** заведующий МАДОУ № 2 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 18 | **Качур Елена Николаевна,** заведующий МБДОУ № 7 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 19 | **Семенякина Лариса Алексеевна,** заведующий МБДОУ № 8 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 20 | **Чепелева Елена Ивановна,** заведующий МБДОУ № 14 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 21 | **Астафьева Ирина Игоревна,** заведующий МБДОУ № 15 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 22 | **Бледай Виктория Васильевна,** заведующий МБДОУ № 17 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 23 | **Гулевская Наталья Юрьевна,** заведующий МБДОУ № 23 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 24 | **Григорова Оксана Николаевна,** заведующий МБДОУ № 25 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 25 | **Гливич Наталья Николаевна,** заведующий МБДОУ № 27 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 26 | **Коваленко Елена Юрьевна,** заведующий МБДОУ № 34 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 27 | **Пирогова Анна Владимировна,** заведующий МБДОУ № 41 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 28 | **Диденко Татьяна Михайловна,** заведующий МБДОУ № 47 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 29 | **Тверскова Елена Валерьевна,** заведующий МБДОУ № 53 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 30 | **Коробкова Наталья Николаевна,** заведующий МБДОУ № 54 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 31 | **Шабельникова Татьяна Николаевна,** заведующий МБДОУ № 56 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 32 | **Мусанова Марина Михайловна,** заведующий МБДОУ № 64 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 33 | **Дудар Мария Степановна,** заведующий МАДОУ № 66 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 34 | **Коломыченко Светлана Сергеевна,** заведующий МБДОУ № 68 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 35 | **Аббясова Нина Николаевна,** заведующий МБДОУ № 79 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 36 | **Шадрова Валентина Николаевна,** заведующий МБДОУ № 81 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 37 | **Каменская Инна Николаевна,** заведующий МБДОУ № 85 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 38 | **Малыхина Светлана Алексеевна**, заведующий МБДОУ № 87 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 39 | **Жданова Галина Алексеевна,** старший воспитатель МАДОУ № 2 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 40 | **Колпакова Татьяна Александровна,** старший воспитатель МБДОУ № 6 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 41 | **Лазарева Светлана Анатольевна,** старший воспитатель МБДОУ № 7 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 42 | **Барвенко Елена Анатольевна,** старший воспитатель МБДОУ № 8 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 43 | **Беседина Наталья Юрьевна,** старший воспитатель МБДОУ № 12 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 44 | **Дорошенко Наталья Игоревна,** старший воспитатель МБДОУ № 25 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 45 | **Бородина Галина Александровна,** старший воспитатель МБДОУ № 27 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 46 | **Иевлева Наталья Александровна,** заместитель директора МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44» |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 47 | **Кальченко Юлия Львовна,** старший воспитатель МБДОУ № 53 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 48 | **Иванова Надежда Григорьевна,** старший воспитатель МБДОУ № 54 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 49 | **Трясорукова Екатерина Николаевна,** старший воспитатель МБДОУ № 56 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 50 | **Фирсова Оксана Владимировна,** старший воспитатель МБДОУ № 57 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 51 | **Купина Наталья Владимировна,** старший воспитатель МАДОУ № 66 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 52 | **Бегоулова Светлана Викторовна,** старший воспитатель МБДОУ № 68 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 53 | **Мармузова Марина Геннадьевна,** старший воспитатель МБДОУ № 69 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 54 | **Запара Светлана Анатольевна,** старший воспитатель МБДОУ № 75 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 55 | **Дубинина Оксана Николаевна,** старший воспитатель МБДОУ № 82 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 56 | **Сагайдачникова Ольга Николаевна,** старший воспитатель МБДОУ № 85 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 57 | **Лазарева Татьяна Владимировна,** старший воспитатель МБДОУ № 88 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 58 | **Шмитько Эльвира Олеговна,** старший воспитатель ЧДОУ «Покровский» |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 59 | **Кухтинова Жанна Георгиевна,** инструктор по физической культуре МБДОУ № 12 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 60 | **Усачева Ирина Ивановна,** инструктор по физической культуре МБДОУ № 54 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 61 | **Звягинцева Светлана Константиновна,** инструктор по физической культуре МБДОУ №57 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 62 | **Ермакова Светлана Николаевна,** инструктор по физической культуре МБДОУ № 68 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 63 | **Петинова Светлана Николаевна**, старшая медицинская сестра МБДОУ № 10 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 64 | **Спирина Анжелика Николаевна,** старшая медицинская сестра МБДОУ № 17 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 65 | **Лазарева Светлана Александровна,** старшая медицинская сестра МБДОУ № 27 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 66 | **Немыкина Ольга Владимировна,** старшая медицинская сестра МБДОУ № 35 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 67 | **Бабынина Светлана Викторовна,** старшая медицинская сестра МБДОУ № 41 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 68 | **Савенкова Ольга Евгеньевна,** старшая медицинская сестра МБДОУ № 46 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 69 | **Ежеченко Оксана Александровна,** старшая медицинская сестра МБДОУ № 54 |  | Член рабочей группы проекта |  |
| 70 | **Яковлева Ирина Анатольевна,** медицинская сестра МБДОУ № 68 |  | Член рабочей группы проекта |  |